## TASK
Activity ID | Activity Name | Remaining Duration(h) | Start | Finish | Activity % Complete | BL Start | BL Finish | Variance - BL Project Finish Date(h) | Total Float(h) | Primary Constraint
AR-FL-KD-1040 | Completion | 0 |  | 2026-05-29 17:00 | 0 |  | 2026-05-19 17:00 | -7 | 14
AR-FL-KD-1030 | Terminal Float | 5 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-29 17:00 | 0 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-19 17:00 | -7 | 14
AR-FL-KD-1020 | Planned Completion | 0 |  | 2026-05-21 17:00 | 0 |  | 2026-05-12 17:00 | -7 | 14
AR-FL-KD-1010 | Team Mobilisation | 0 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-06 17:00 | 100 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-06 17:00 | 0
AR-FL-DRIA-1060 | Deliverable - GI Report & Constructability Review | 0 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-17 17:00 | 100 | 2026-03-26 08:00 | 2026-04-07 17:00 | -8
AR-FL-DRIA-1050 | GI Report & Constructability Review | 0 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-25 17:00 | 100 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-25 17:00 | 0
AR-FL-DRIA-1040 | Validate Outline Design | 0 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-25 17:00 | 100 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-25 17:00 | 0
AR-FL-DRIA-1030 | "JMS Confirm construction sequence Validate outline design" | 0 |  | 2026-03-16 08:00 | 100 |  | 2026-03-16 08:00 | 0
AR-FL-DRIA-1020 | Site visit window | 0 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 100 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 0
AR-FL-DRIA-1010 | Review Data | 0 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 100 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 0
AR-FL-DDST-1030 | Design Review | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-02 17:00 | 0 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-28 17:00 | -23 | 12
AR-FL-DDST-1020 | Base Slab | 18 | 2026-04-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | 0 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 17:00 | -23 | 12
AR-FL-DDST-1010 | Central Flushing column | 0 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-28 17:00 | 100 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-17 17:00 | -7
AR-FL-DDST-1000 | Beams & cover slab | 0 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-23 17:00 | 100 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-14 17:00 | -7
AR-FL-DDGD-1060 | Pile GA Drawing | 1 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | 0 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | -7 | 14
AR-FL-DDGD-1040 | Generate Specification | 5 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-27 17:00 | 0 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-15 17:00 | -7 | 16
AR-FL-DDGD-1030 | Ground movement assessment | 5 | 2026-05-14 08:00 | 2026-05-20 17:00 | 0 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-11 17:00 | -7 | 14
AR-FL-DDGD-1020 | Pile design | 5 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-13 17:00 | 0 | 2026-04-27 08:00 | 2026-05-01 17:00 | -7 | 14
AR-FL-DDGD-1010 | Pile Base Connection | 2 | 2026-04-29 08:00 | 2026-05-06 17:00 | 60 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 17:00 | -7 | 14
AR-FL-DDGD-1000 | General Ground Model | 0 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-20 17:00 | 100 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-09 17:00 | -7
AMP8-FLL-UU-1750 | HAZCON to mobilisation lead in | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-23 17:00 | 100 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-23 17:00 | 0 |  | As Late As Possible
AMP8-FLL-UU-1680 | Client review of site layout | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-16 17:00 | 100 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-16 17:00 | 0
AMP8-FLL-PROC-1710 | HRA | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-02 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-02 17:00 | 0
AMP8-FLL-PROC-1700 | Aggregates | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-30 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-30 17:00 | 0
AMP8-FLL-PROC-1630 | Traffic management | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-24 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-24 17:00 | 0
AMP8-FLL-PROC-1610 | Plate bearing testing | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-12-08 17:00 | 100 | 2025-11-20 08:00 | 2025-12-08 17:00 | 0 |  | As Late As Possible
AMP8-FLL-PROC-1600 | Hoarding | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-11-14 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-11-14 17:00 | 0
AMP8-FLL-PROC-1580 | Soil & drainage | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-06 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-06 17:00 | 0
AMP8-FLL-MIL-1050 | Start date lead in/mobilisation | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-18 17:00 | 100 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-18 17:00 | 0
AMP8-FLL-KD-1030 | Terminal Float | 0 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 08:00 | 0 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 08:00 | -15 | 0
AMP8-FLL-ECI-1690 | HRA screening review period (UU) | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 17:00 | 100 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 17:00 | 0
AMP8-FLL-ECI-1670 | Produce HRA screening report | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 100 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 0
AMP8-FLL-ECI-1640 | Produce and submit Streetworks permit (PAA) | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 0
AMP8-FLL-ECI-1340 | TTRO Application, Submission and Review period | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-17 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1430 | Construction duration (LOE) | 0 | 2025-10-27 17:00 | 2025-12-19 17:00 | 100 | 2025-10-27 17:00 | 2025-12-19 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1420 | Soil strip and import aggregates for Initial compound area | 0 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-13 17:00 | 100 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-13 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1410 | Remove ext fence and install access gate to field | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-30 17:00 | 100 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-30 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1350 | Enabling works TRA - Time Risk Allowance (30% Overall) | 0 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:00 | 100 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1260 | Plate bearing tests | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | 100 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1250 | Aggregates and install piling platform | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | 100 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1240 | Import aggregates and construct compound | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-28 17:00 | 100 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-28 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1220 | Cut and fill to level compound | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-28 17:00 | 100 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-28 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1210 | Topsoil strip and stockpile | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 08:00 | 100 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-14 08:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1200 | Site hoarding | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-19 17:00 | 100 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-19 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1190 | Set up temporary fencing | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-05 17:00 | 100 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-05 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1180 | Install cut-off drainage to working area boundary (connection to ext network) | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-27 17:00 | 100 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-27 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1170 | Pre-entry soil and drainage survey (main compound) | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-13 17:00 | 100 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-13 17:00 | 0
AMP8-FLL-EAW-1110 | Mobilise to main compound | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | 100 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | 0
AMP8-FLL-DED-1150 | TRA - Time Risk Allowance (20%) | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | 100 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | 0
AMP8-FLL-DED-1130 | MAE design period | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-16 17:00 | 100 | 2025-09-19 08:00 | 2025-10-16 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1530 | Arup Design period | 0 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-09 17:00 | 100 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-09 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1520 | Time risk allowance @ 20% | 6 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-18 17:00 | 0 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-28 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1510 | Install temporary fencing/gates | 3 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-10 17:00 | 0 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-19 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1500 | Tarmac | 2 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-05 17:00 | 0 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-14 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1490 | Kerbs | 2 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-03 17:00 | 0 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-12 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1480 | Import aggregates for road base | 2 | 2026-05-29 08:00 | 2026-06-01 17:00 | 0 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-08 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1470 | Excavate/ remove existing path and kerb line | 2 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-28 17:00 | 0 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-06 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1460 | Remove hedgerow | 1 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 17:00 | 0 | 2026-05-01 08:00 | 2026-05-01 17:00 | -15 | 0
AMP8-FLAI-CE-1400 | S184 Determination Period | 24 | 2026-03-31 08:00 | 2026-05-25 17:00 | 0 | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-30 17:00 | -25 | 0
AMP8-FLAI-CE-1390 | S184 application for site entrance submitted 30th March | 0 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 17:00 | 100 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1360 | Remove TM on Friarslane/Bridgeate Junction | 0 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 100 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1350 | Off-hireTemporary welfare | 0 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 100 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1340 | Paint Timber hoardings | 0 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 100 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1330 | 3.no Trial Holes to Friarslane/Bridgate Junction | 0 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 100 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1320 | Remove TM and remobilise to Friars Lane/Bridgate Junction | 0 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | 100 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1310 | 2.no trial holes to footpath within junction | 0 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-20 17:00 | 100 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-20 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1300 | Remove TM from Flass Lane and set up on Friars Lane Co-Junction | 0 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 08:00 | 100 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 08:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1290 | Deveg/Hedgerow removal | 0 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-17 17:00 | 100 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-17 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1280 | 3.no Trial Holes to Flass Lane to footpath and carridgeway | 0 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-18 17:00 | 100 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-18 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1270 | Trial hole in footpath + carridgeway on Friars Lane + Temp tarmac for 3.no trial holes | 0 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-12 17:00 | 100 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-12 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1250 | Deliver and install new office Cabins + welfare | 0 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-09 17:00 | 100 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-09 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1240 | Concrete 2 of 2 footpath / base for office staircase | 0 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 17:00 | 100 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1230 | Excavate and install temp ducting and water supply to shaft | 0 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00 | 100 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1220 | Concrete front side of office/ welfare for footpath | 0 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | 100 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1210 | Stone up front side of office/ welfare for footpath | 0 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | 100 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1200 | Drill, fix and install base plates, timer post and handrail on all office concrete paths + edges | 0 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-30 17:00 | 100 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-30 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1190 | Stone infill in the middle of the cabin foundations and set concrete flags | 0 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-27 17:00 | 100 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-27 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1180 | Install timber ranch style fence around site car park including signage | 0 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-30 17:00 | 100 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-30 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1170 | Stone up and prep ramp for disabled ramp access | 0 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 17:00 | 100 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1160 | Concrete 1 of 2 footpath/ base for office staircase | 0 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | 100 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1150 | Stone up for 1 of 2 footpath / base for office staircase | 0 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | 100 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1140 | Prepare 1 of 2 footpath/ base for office staircase | 0 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 100 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1130 | Strip shutters from Second cabin foundation | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 100 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1120 | Excavate and ay 32 mm MDPE water pipe for office/welfare deed, ducting for electric cable | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 100 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1110 | Pour generator base | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 100 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1100 | Pour strip footing for second cabin foundation | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 100 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1090 | Excavate and form timber shutters for generator | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 100 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1080 | Strip footing | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 100 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1070 | Excavate and Form road formation for strip footing | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | 100 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1060 | Stone compound working area | 0 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 17:00 | 100 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1050 | Pour strip footing | 0 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | 100 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1040 | Excavate and Form Strip footing for cabin foundation | 0 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | 100 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1030 | Install edge protection | 0 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | 100 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1020 | Hoarding | 0 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 100 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-19 17:00 | 0
AMP8-FLAI-CE-1010 | Reprofile soil bunding | 0 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-08 17:00 | 100 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-08 17:00 | 0
202510-AMP8-FLL-DED-1160 | MAE ongoing TWD reviews/support | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-11-19 17:00 | 100 | 2025-10-17 08:00 | 2025-11-19 17:00 | 0